## Slide 1: PRENOVA INFORMACIJSKEGA SISTEMA RentOffice

## Slide 2: Dnevni red VSEBINA PROJEKTA 01 CILJI PROJEKTA 02 IZDELKI PROJEKTA 03 WBS IN TERMINSKI PLAN 04 MEJNIKI 05 PROJEKTNA EKIPA 06

## Slide 3: PODJETJE RENTOFFICE
Vodenje najema pisarniških prostorov
Vodilni v regiji
V zadnjem času povečano število strank

## Slide 4: VSEBINA IN CILJI PROJEKTA Trenutno Cilj
Zastarelo
Zamudno
Ni skalabilnosti
Varnostne pomanjkljivosti
Omejeno
Intuitiven uporabniški vmesnik
Dobro dokumentiran sistem
Performančna nadgradnja

## Slide 5: IZDELKI PROJEKTA – TEHNIČNI IZDELKI SLOVAR POJMOV KONCEPTUALNI NAČRT SPECIFIKACIJA SISTEMA PROTOTIP SISTEMA
Ni dvoumnosti pri sporazumevanju
Zasnova sistema
Funkcionalnosti, ki jih sistem omogoča
Demonstracija osrednjih funkcionalnosti
VMESNI IZDELKI

## Slide 6: IZDELKI PROJEKTA – TEHNIČNI IZDELKI DOKUMENTACIJA PRENOVLJEN INFORMACIJSKI SISTEM
Pripravljenost za uporabo
V skladu z načrtom
KONČNI IZDELKI

## Slide 7: IZDELKI PROJEKTA – PROJEKTNI IZDELKI VDP PLAN UPRAVLJANJA S TVEGANJI STATUSNA POROČILA PREVZEMNI ZAPISNIKI IN ZAKLJUČNO POROČILO
Osnova za začetek projekta
Pripravljeni smo na vse
Sledljivost napredka
Uspešna predaja

## Slide 8: TERMINSKI PLAN

## Slide 9: MEJNIKI
Začetek projekta | Pon 2.07.21
Končan zajem zahtev | Pon 2.08.21
Izdelana prvotna verzija dokumenta zahtev | Tor 24.08.21
Faza specifikacije zahtev zaključena | Pon 6.09.21
Zaključek specifikacije zahtev | Pon 6.09.21
Izdelana grafična ideja in mockup uporabniškega vmesnika | Tor 14.09.21
Končana arhitektura sistema | Pet 24.09.21
Končano načrtovanje podatkovne baze | Sre 6.10.21
Izdelan načrt migracije podatkov | Pet 22.10.21
Izdelan načrt sistema | Sre 3.11.21
Zaključek projekta | Čet 17.02.22

## Slide 10: PROJEKTNA EKIPA Martin Štrekelj Simon Babnik Janez Novak Jure Fink Lojzka Hočevar Janez Janša
Projektni vodja
Vodja razvojne ekipe
Razvijalec
Predstavnik naročnika,
član projektnega sveta
Tajnica
Projektant,
član projektnega sveta
PREDSTAVNIKI IZVAJALCA
Marija Kovač
Tester
PREDSTAVNIKI NAROČNIKA

## Slide 11: HVALA ZA POZORNOST ČAS ZA VPRAŠANJA IN DISKUSIJO